# BMJD岗位主库项目工作总结

统计截至：2026年10月30日（北京时间）

依据：当前仓库正式交付数据、阶段说明及已存档核验报告；主要交付版本形成于2026年10月29日。

# 一、项目当前状态

本项目已完成岗位名称与代码统一、主库JD匹配审查与编写、11个行业一级子库拆分、行业专业JD优化，以及岗位持续补全HTML工具建设，形成“全局通用主库＋行业专业子库＋新增岗位工具”的工作体系。

目前可按统一名称、代码和职能使用主库，按行业使用专业子库，并通过补全工具登记后续新岗位。全量岗位均有本轮审查处置记录；现有交付属于保留依据和工作假设的工作版，专业内容与岗位身份仍可按新证据继续核定。

| 核心指标 | 当前结果 |
| --- | --- |
| 全局主库岗位数 | 9,111 |
| 唯一岗位代码、唯一标准名称 | 各9,111 |
| 规范职能 | 263类 |
| 职责系列 | 3,077个 |
| 一级行业子库 | 11个 |
| 行业岗位记录合计 | 19,018条 |
| 跨行业共用岗位 | 2,042岗 |
| 主库JD匹配保留／重写 | 4,535岗／4,576岗 |
| 主库JD本轮未处理 | 0岗 |
| 行业专业JD改写／保留 | 843条／18,175条 |
| 继续保留的岗位身份工作假设 | 3,489岗 |
| 继续暂缓的原始来源 | 23条 |

口径说明：19,018是各行业岗位记录之和，同一岗位可属于多个行业；去重后仍为9,111岗，不另配代码。843条行业改写涉及832个不同主库岗位；同一岗位在不同子库的改写分别计数。以上主库数量不包含用户今后在浏览器中录入、尚未正式合并的新岗位。

# 二、已完成的主要工作

## 1. 原始资料整理与统一基线

整理原版BMJD及修改版6共22份行业Excel，建立来源、旧ID、旧名称和旧代码的追溯关系。冻结基线包含8,932岗、263类职能、2,894个职责系列；19,249条来源中，19,226条活动来源参与整理，23条按既有要求继续暂缓。

冻结基线和原始资料继续保存，供后续查证。当前9,111岗相较基线净增179岗，是拆分、归并及全库统一后的数量变化，不能直接解释为新增179条原始岗位来源。

## 2. 全库岗位名称、职能和代码统一

按照“先统一名称与代码，再处理JD”的顺序，对全部基线岗位给出处置，完成3,092个基线推定岗位的逐项处理，并保留完整映射和判断依据。

对不同专业对象进行拆分，对同职能、同对象、同层级的等价身份进行归并；处理跨职能错分、同名跨职级、专业对象混用及原表差异。最终形成9,111个唯一岗位ID、唯一代码和唯一标准名称。现有代码重复组、非法代码及代码层级冲突均为0。

此阶段保留3,489项当前岗位身份工作假设。逐项已有处理结果，与全部身份均已获得最终事实确认是两个不同的状态；后续核定继续由Codex承担，不设置外部专家作为继续工作的前置步骤。

## 3. 主库岗位名称与JD匹配审查

以确定后的岗位名称、职能方向和授权来源为依据，完成9,111岗JD审查工作版：4,535岗匹配保留，4,576岗重新编写，未处理0岗。

重写稿沿用原BMJD编号格式，每岗4或5条，强调核心职责、工作对象和职责边界，尽量跨行业通用。重写涉及错配、空泛、原身份拆分归并、来源证据不足和职责边界等多种原因，不表示4,576个岗位名称存在错误。保留原稿、逐岗台账、条款依据及改写对照；专业补写不冒充原始引文，JD编写不反向改变已确定的名称或代码。

## 4. 按原BMJD行业划分拆分11个一级子库

依照原BMJD行业来源，形成传媒、制造、医药、地产、教育、消费品、物流、综合服务、能源化工、金融、高科技11个一级子库。全部9,111岗均有行业归属，形成19,018条行业岗位记录，其中2,042岗跨行业共用。

拆分阶段的岗位名称、ID、代码和JD与父库保持一致；跨行业共享身份继续使用同一代码，不因所属行业不同另建岗位。各行业均交付JSON、Excel和TSV，并提供总工作簿、行业索引和划分依据。

## 5. 仅在行业子库优化专业JD

对11行业全部19,018条记录给出审查处置，仅对有明确行业专业化依据的843条JD进行改写，其余18,175条保留。7,666条通用职能记录全部原样保留。

专业JD在新版本行业子库内生效；全局主库JD、原行业拆分基线及全部岗位名称、代码和身份字段保持不变。各条改写保留修改前后对照与依据，支持追溯同一代码的全局通用定义和行业本地职责。

## 6. 建立岗位持续补全HTML工具

交付可离线使用的单文件HTML，内置9,111岗及历史编码占用信息。用户可选择规范职能、职责系列及层级，自动寻找可用代码，再填写岗位名称、适用行业和4—5条JD。

工具支持名称及历史别名查重、本机自动保存、新增记录编辑、撤回后保留代码、原码恢复、完整主库JSON导出、增量JSON合并和新增岗位CSV导出。同一工作库多窗口保存使用事务重新配码；导入冲突时整批拒绝，不部分覆盖。

编码登记覆盖13,164个已知代码、3,908个职责系列前缀，其中4,053个代码虽不在当前主库，仍继续保留。工具导出新文件，不自动写回仓库主库或行业子库；测试样例未加入正式9,111岗数据。

# 三、11个行业子库进度

下表“改写／保留”专指行业专业化阶段，相对于行业拆分基线的处置，不与主库4,576岗重写重复相加。

| 行业 | 岗位记录 | 专业JD改写 | 保留 |
| --- | --- | --- | --- |
| 传媒 | 1,314 | 62 | 1,252 |
| 制造 | 2,062 | 130 | 1,932 |
| 医药 | 2,063 | 215 | 1,848 |
| 地产 | 2,166 | 30 | 2,136 |
| 教育 | 1,296 | 41 | 1,255 |
| 消费品 | 1,867 | 77 | 1,790 |
| 物流 | 1,112 | 30 | 1,082 |
| 综合服务 | 1,045 | 6 | 1,039 |
| 能源化工 | 2,216 | 131 | 2,085 |
| 金融 | 1,386 | 18 | 1,368 |
| 高科技 | 2,491 | 103 | 2,388 |
| 合计 | 19,018 | 843 | 18,175 |

# 四、当前应使用的交付版本

| 使用场景 | 当前版本或文件 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 全局岗位定义及通用JD | BMJD-JD-REVIEW-20261029-02 | 当前9,111岗父库 |
| 分行业使用专业JD | BMJD-INDUSTRY-JD-20261029-02 | 当前11行业专业子库 |
| 核对行业拆分前后变化 | BMJD-INDUSTRY-20261029-01 | 保留作行业拆分基线 |
| 核对名称代码及来源去向 | BMJD-NAME-CODE-20261029-ALL | 名码基准，不含JD |
| 登记后续新岗位 | BMJD-COMPLETION-20261029-01 | 持续补全HTML工具 |

主要入口：

全局岗位JD主库（岗位JD匹配审查_20261029/岗位JD主库.json）及全局名称与JD工作簿（岗位JD匹配审查_20261029/全部岗位名称与JD.xlsx）。

行业专业JD优化说明（行业专业JD优化_20261029/优化结果与使用说明.md）及11行业专业JD总工作簿（行业专业JD优化_20261029/BMJD_11行业专业JD优化.xlsx）。

11行业拆分说明（行业一级子库_20261029/拆分结果与使用说明.md）及行业岗位索引（行业一级子库_20261029/岗位行业索引.json）。

岗位持续补全工具（BMJD持续补全工具_20261029/BMJD岗位持续补全.html）及使用说明（BMJD持续补全工具_20261029/使用说明.md）。

早期朋友JD回传及首批整理材料继续作为历史存档。其“3,288岗未提交”等旧阶段数字不代表当前主库还有同等数量未处理；当前进度以本轮9,111岗全量审查台账为准。

# 五、质量控制与核验结果

当前交付均保留核验依据。以下为已存档阶段报告，不把不同报告的检查数量相加计算项目完成率。

| 核验范围 | 结果 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 当前岗位编码自审 | 28项通过；代码、ID和标准名称唯一 | 编码自审报告（全量名称代码统一_20261029/编码自审报告.json） |
| 主库JD及导出一致性 | 29项独立核验通过 | 主库JD独立核验（岗位JD匹配审查_20261029/独立核验报告.json） |
| 行业一级子库及导出 | 232项独立核验通过 | 行业拆分独立核验（行业一级子库_20261029/独立核验报告.json） |
| 行业专业JD与主库隔离 | 142项独立核验通过 | 行业专业JD独立核验（行业专业JD优化_20261029/独立核验报告.json） |
| 持续补全工具构建 | 内置数据及构建检查通过 | 工具构建核验（BMJD持续补全工具_20261029/内置数据与构建核验.json） |
| 持续补全工具交互 | 24项浏览器检查通过 | 浏览器核验（BMJD持续补全工具_20261029/浏览器核验.json） |

浏览器检查覆盖刷新恢复、多窗口配码、撤回恢复、重复名称、增量重复导入及冲突回滚、完整主库回导，以及断网新增和导出；完整导出中的原9,111岗逐值保持。受测试环境浏览器管理策略限制，交互测试通过本机HTTP载入后断网执行，未将其表述为所有浏览器均已完成本地文件打开测试。

审查方法包括全量来源追溯、显式专业规则筛查和重点案例自审。结构、来源及导出检查通过不能代替全部岗位专业语义的最终核定；不宣称已经逐句人工阅读并最终审定全部原稿。

# 六、当前保留事项与后续安排

| 事项 | 当前状态 | 后续处理建议 |
| --- | --- | --- |
| 3,489项岗位身份工作假设 | 已留痕，未自动取消 | Codex按新增证据继续核定专业对象、职能和层级，另建版本并保留映射 |
| 23条暂缓来源 | 继续暂缓，未恢复 | 维持现状；具备明确处理依据后再单独处置 |
| 新岗位持续补全 | 工具已交付，后续正式录入量尚无新主库文件佐证 | 使用统一最新工作库录入；每批导出完整JSON和增量备份，再核对入库 |
| 新岗位同步行业子库 | 当前HTML不自动更新行业子库 | 后续按适用行业另行生成新版子库，需要时补充行业专业JD，并保留全局定义 |
| 跨设备或多人协作配码 | 本地工具无中央编码锁 | 先合并最新主库及增量再录入；集中处理冲突，不静默更改已经使用的代码 |
| 原主库浏览HTML网站 | 按此前要求暂停 | 本次补全工具独立交付；网站后续是否恢复按新需求安排 |
| 旧审议模块删除、历史版本1—5正式映射 | 尚未开展 | 列作后续独立任务，不计入当前完成成果 |

建议下一阶段先使用持续补全工具试行小批量真实新增岗位，形成“查询已有岗位—登记新增—核对冲突—导出主库与增量—同步行业版本”的固定流程；同时按明确证据逐步处理身份假设。现有主库与行业版本保留，后续实质变更另建版本并记录差异。